## 分包招标工程量清单
豫哈第三实验学校人才楼及配套管网建设项目工程总承包-室外附属劳务招标工程量清单编制
项目名称 |  |  | 豫哈第三实验学校人才楼及配套管网建设项目工程总承包-室外附属劳务 |  |  | 报价单位
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 工作内容 | 分包模式 | 甲供材 | 计算规则 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 不含税单价 | 含税合价 | 不含税合价 | 备注（税率）
1 | 电力外网工程 | 室外电力管网配套施工，包含电力管线、电缆沟槽底清底修整、边坡夯实；管线敷设完成后人工分层土方回填、整平夯实、场地复原；电力保护管敷设，含管道对接、排布规整、调直固定、管口封堵、配合垫层及砼包封施工，管线间距、坡度、线型符合电气施工规范及设计要求。电缆型号：WDZ-YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95，保护管型号：SC150 | 配合放线、电力沟槽修边清底、边坡修整、槽底平整夯实、槽内杂物积水清理；电力管材场内倒运、清理下料、管道对接安装、管线排布调直、间距控制、固定稳固；管口封堵防杂物进入，配合砼包封、垫层施工及管线成品保护；管道施工完成后沟槽人工分层回填、整平夯实、场地恢复、余土归集、现场保洁清理，全过程配合工序交接及验收整改 | 劳务分包 | 电力电缆、电力保护管、管件、砂石、混凝土等 | 土方按天然密实体积计算，回填按设计净体积计算；管道按设计图示单根中心线延长米计算，多排管道按单根长度累计计量，管件、接头、零星工序含在综合单价内不另计，不扣除配件所占长度。 | m | 642 |  |  |  |  | 3%
2 | 给排水外网工程 | 室外给水、雨水、污水管网配套施工，包含普通土质沟槽人工槽底修整清底、边坡修整；管道安装完成后管侧、管顶细土分层回填、人工夯实、场地平整复原、余土规整；适配HDPE污水管、雨水管、PPR/钢丝网骨架给水管敷设，含管道对口、胶圈密封、调坡稳管、管件安装、管口收口，管道敷设顺直、标高坡度符合设计及规范要求。 | 配合放线、管网沟槽修边清底、边坡修整、槽底找平夯实；槽内积水、杂物清理；管道、管件场内人工二次倒运、管口清理、管道下放就位、调坡调直、标高复核；胶圈安装、对口插接、接口密封紧固，弯头、三通等管件安装、管道临时稳管固定；管道安装验收合格后，分层细土回填、管侧精细夯实、管顶覆土夯实，沟槽周边整平、场地复原，余土集中归集堆放；配合密实度检测、管道通水、闭水试验、试验放水、管内清理及全过程验收整改； | 劳务分包 | 给排水保护管、管件、砂石、混凝土等 | 按清单规范以天然密实体积计算；挖方按沟槽设计断面尺寸计算；回填按设计回填体积扣除管道、构筑物所占体积计算；外运土方不计入劳务工程量，不含外运费用。 | m | 497.86 |  |  |  |  | 3%
3 | 采暖外网工程 | 室外采暖热力管网配套施工，包含热力管道沟槽人槽底修整夯实、边坡清理；管道安装完成后分层土方回填、整平夯实、场地复原；适配室外预制直埋保温冷热媒管网敷设，含管道对口、焊接配合、接口保温修复、支架安装、管道调坡固定、接口密封，管线线型、标高、坡度满足设计及热力施工规范要求。 | 配合放线、热力沟槽修边清底、基底整平夯实、槽内杂物积水清理；热力管材管件场内倒运、管口清理、管道就位找正、标高坡度调整、管道对口定位、焊接辅助配合；管节密封、接口保温修补、管道支架及固定卡安装就位、管道稳管找平调直；管道安装完成后沟槽分层土方回填、人工夯实、场地平整复原、余土规整；配合管网水压试验、管道冲洗、试压泄压、缺陷整改及管区清理保洁、全过程验收配合； | 劳务分包 | 采暖保护管、管件、砂石、混凝土等 | 按设计图示管道中心线延长米计算；不扣除阀门、管件所占长度；配套管件、附件安装含在综合单价内，不单独计量。 | m | 116.31 |  |  |  |  | 3%
4 | 室外透水砖 | 1.基层：素土夯实，300mm 厚级配砂石垫层，30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层； 2.面层：60厚标准彩色透水砖，抗压、透水性能满足市政人行道规范要求，砖缝采用中粗砂扫缝； | 场内土方人工整平夯实、砂石垫层摊铺整平、砂浆拌制铺设、透水砖人工排版切割、铺贴调平、扫缝灌砂、多余砂浆清理、成品保护、现场材料短途转运、垃圾清理外运至指定堆放点、配合验收。 | 劳务分包 | 透水砖、级配砂石等 | 按铺装实际水平投影面积以㎡计算。 | ㎡ | 308.16 |  |  |  |  | 3%
5 | 大工 | / | / | 劳务分包 | / | 按实际发生工日计量，1 工日按 8 小时计；加班另行协商。 | 工日 | 1 |  |  |  |  | 3%
6 | 小工 | / | / | 劳务分包 | / | 按实际发生工日计量，1 工日按 8 小时计；加班另行协商。 | 工日 | 1 |  |  |  |  | 3%
合计
情况说明：劳务按照总包与甲方的付款进度同比例支付